Le 12 février 2025

| Marc-Antoine D’Auray |  |
| --- | --- |
| Ingénieur mécanique en fiabilité |  |
| : | Produits Forestiers Résolu Usine de Gatineau 79 Rue Main Gatineau, QC J8P 4X6 |
| @ : | Marc-Antoine.DAuray@domtar.com |
| cc: | robin.bouvier@domtar.com Eric.Leduc@domtar.com |

Offre de services no SO-25570-GAT

Entretien Annuel 2025

M. D’Auray,

Pour faire suite à notre conversation qui a eu lieu le 12 février 2025, c'est avec plaisir que nous vous soumettons notre offre de services pour l’entretien annuel 2025 à votre site de Gatineau

Vous trouverez ci-dessous les détails et conditions de notre proposition ainsi que notre prix calculé à temps et matériel selon la grille de taux jointe en annexe A et nos modalités et conditions générales jointes en annexe B. Veuillez noter que les phases: préparation, support hors site et rapport seront facturés à prix forfaitaire.

## Montant d’ estimé budgétaire

66 600,00 $

Soixante-six mille six cents dollars canadiens

Tout transport de pièces ou d'outillage confié à une société de transport sera facturé au prix coûtant + 15 % et non à un taux fixe en raison de la volatilité du coût du transport.

## Description du mandat

| Horaire de travail : | 12 h/jour – 5 j/sem. |  |
| --- | --- | --- |
| Système de rotation : | Retour d'une équipe composée d'un superviseur technique et de deux mécaniciens pour le démarrage |  |
| Échéancier: ** | Date de mobilisation & début des travaux prévu: 24 mars 2025 Durée prévue - Entretien mécanique annuel – 4 jours Date de démobilisation & fin des travaux prévu: 29 mars 2025 Date de mobilisation & début des travaux prévu: 17 avril 2025 Durée prévue - Support au démarrage – 1 jour Date de démobilisation & fin des travaux prévu: 19 avril 2025 |  |
| Équipe : | Qté 1 1 1 2 | Rôle Chef Chantier Contremaître Exécutant Mécanicien N3 Mécaniciens N1/N2 |
| Hébergement: | Type 2 (Annexe A – Taux 2025) |  |
| Rapport: | Type 1 (Annexe A – Taux 2025) |  |
| Conditions particulières: | PFR devra fournir un inspecteur NDT pour l’ensemble de l’arrêt |  |

** Tout changement de date effectué moins d'un mois avant le début des travaux sur site entrainera la facturation d'un frais de changement de 5% du coût du projet.

## Envergure des travaux

| Travaux inclus | Heures Hommes estimées |
| --- | --- |
| Inspection boroscopique du rotor de la turbine par les accès de la turbine. | 4h |
| Inspection valve d’admission (visuel et réglage des soupapes) & remplacer le packing. | 48h |
| Inspection visuelle interne du réducteur. | 48h |
| Inspecter accumulateur d’huile. | 4h |
| Assistance au démarrage | 36h |

| Travaux alternateur | Heures Hommes estimées |
| --- | --- |
| Inspection des paliers de l’alternateurs G7 & G8. | 72h |

### Travaux potentiellement requis

Les travaux ci-dessous sont exclus, mais peuvent être requis à la suite des inspections, mesures, découvertes et recommandations :

- Ajustement des composantes internes;

- Toutes inspections internes ou démontage d’une pompe, d’un moteur ou d’un actuateur. Ces éléments pourront être replacé seulement comme assemblage si requis;

- Remplacement de palier et ajustement dans son support;

- Remplacement de manchon de valve;

## Division des Responsabilités

| Description |  | N/A | Enerserv | Client |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ressources projet |  |  |  |  |
| Chargé de projet sur site / chef chantier |  |  | P |  |
| Superviseur technique |  |  | P |  |
| Techniciens en contrôle de la qualité |  |  | P |  |
| Responsable de santé, sécurité & environnement sur site |  |  |  | P |
| Contremaître |  |  | P |  |
| Main d'œuvre pour effectuer le mandat |  |  | P |  |
| Électriciens/techniciens pour la déconnexion et la reconnexion des équipements électriques |  |  |  | P |
| Opérateur de pont roulant |  |  | P |  |
| Opérateur d'équipement mobile |  |  | P |  |
| Main d'œuvre pour effectuer l'enlèvement et l'installation de couvertures isolantes |  | ü |  |  |
| Technicien pour le démontage et remontage de l’instrumentation |  |  |  | P |
| Technicien pour la calibration d’instruments |  |  |  | P |
| Technicien en décharges partielles et essais électriques |  | ü |  |  |
| Technicien en essais non-destructifs (NDT) – PT, MT, UT |  |  |  | P |
| Surveillant d’espace clos |  |  |  | P |
| Ressources spécialisées |  |  |  |  |
| Aviseur technique (TFA) |  | ü |  |  |
| Ingénieur |  | ü |  |  |
| Spécialiste en vibration |  | ü |  |  |
| Spécialiste en alignement géométrique (FARO) |  | ü |  |  |
| Spécialiste en tribologie |  | ü |  |  |
| Spécialiste en régulation de vitesse (gouverneur) |  | ü |  |  |
| Spécialiste en relais de protection |  | ü |  |  |
| Spécialiste en mise en service |  | ü |  |  |
| Spécialiste électrique pour essais et inspections |  | ü |  |  |
| Sécurité et formation |  |  |  |  |
| Cadenassage des équipements |  |  |  | P |
| Réunion de début de quart (Toolbox/FLHA) |  |  | P |  |
| Équipement de Protection Individuelle standard |  |  | P |  |
| Formations d'accueil sur site de la main d'œuvre |  |  |  | P |
| Zone FME et installation/désinstallation de barrières |  |  | P |  |
| Équipe de sauvetage en espace clos |  |  |  | P |
| Premiers soins sur site et équipe de sauvetage |  |  |  | P |
| Extincteurs disponibles sur les lieux des travaux |  |  |  | P |
| Équipements et outillage |  |  |  |  |
| Outillage standard incluant métrologie et autres équipements nécessaires à la réalisation du projet (liste fournie sur demande) |  |  | P |  |
| Outillage spécialisé fourni par EnerServ: |  |  | ü |  |
| - Boroscope |  |  |  |  |
| Outillage spécialisé (OEM) EX: Composantes devant être remplacées à chaque démontage, tel que: - Rondelles de verrouillage "Locking Tab Washers"; - Joint torique "O'rings"; - Joint d'étanchéité "Gaskets"; - Garniture de valve "Packings"; - Kit pour vérification accumulateur HPU - Patin de palier à changer si requis - Sonde de température buté turbine 448 TE 251 |  |  |  | P |
| Blocage |  | ü |  |  |
| Protection pour le plancher |  |  |  | P |
| Éclairage d’appoint (Interruption de courant, espace à faible éclairage) |  | ü |  |  |
| Logistique |  |  |  |  |
| Assurance des composantes appartenant au client lors du transport vers et/ou pendant des travaux en atelier hors site |  |  |  | P |
| Frais et logistique associés aux douanes, le cas échéant. Si gérés par Enerserv, le client pourrait être tenu de fournir une assistance ou des documents nécessaires en raison de leur propriété de la pièce expédiée |  | P |  |  |
| Transport des pièces à réfectionner |  | ü |  |  |
| Supervision de la qualité des travaux en atelier |  | ü |  |  |
| Hébergement, per diem, voyagement de l'équipe |  |  | P |  |
| Préparation au site avant l’arrêt |  |  |  | P |
| Installations de chantier |  |  |  |  |
| Local/roulotte pour les travailleurs |  |  |  | P |
| Espace de bureau ou roulotte de chantier |  |  |  | P |
| Installations sanitaires (toilette et lavabo) |  |  |  | P |
| Zone pour inspection et nettoyage des pièces |  |  |  | P |
| Travaux en présence de matières dangereuses |  |  |  |  |
| Décontamination d'amiante |  | P |  |  |
| Disposition des déchets incluant matières dangereuses |  |  |  | P |
| Enlèvement de peinture au plomb |  | P |  |  |
| Installation et maintien d'une zone à pression contrôlée |  | P |  |  |
| Équipement de Protection Individuelle spécialisé |  | P |  |  |
| Levage/ travaux en hauteur |  |  |  |  |
| Plan / procédure de levage |  |  |  | P |
| Élingage et gréage standard (élingues, manilles, vérins, etc.) |  |  | P |  |
| Échafaudage |  |  |  | P |
| Service de grue mobile |  | P |  |  |
| Consommables et pièces |  |  |  |  |
| Consommables standards (liste fournie sur demande) |  |  | P |  |
| Pièces de rechange |  |  |  | P |
| Consommables spécifiques au projet |  | P |  |  |
| Huiles, glycol, azote et autres fluides d’opération |  |  |  | P |
| Permis |  |  |  |  |
| Autorisation de travail |  |  |  | P |
| Espace clos |  |  |  | P |
| Travail à chaud |  |  |  | P |
| Télécommunication |  |  |  |  |
| Connexion internet haute vitesse ou sans fil (frais applicable si fourni par EnerServ) |  |  |  | P |
| Radios FM pour site |  |  | P |  |
| Services publics |  |  |  |  |
| Air comprimé à grand débit et sec (250CFM) |  | P |  |  |
| Alimentation électrique (120V/240V phase simple et 600V triphasé) |  |  |  | P |
| Alimentation électrique d’appoint (si interruption de l’alimentation en courant) |  |  |  | P |
| Air comprimé (pour petits outils) |  |  |  | P |
| Accès à l'eau |  |  |  | P |
| Qualité |  |  |  |  |
| Inspection/mesure des composants neufs ou remis à neuf fournis par le client ou des tiers |  |  |  | P |
| Documentation SST (à fournir avant la mobilisation) |  |  |  |  |
| Procédure de cadenassage spécifique au site et à l’étendue des travaux |  |  |  | P |
| Procédures d'urgence et de sauvetage spécifiques au site |  |  |  | P |
| Liste des exigences SSE spécifiques au site (formations, EPI, etc.) |  |  |  | P |
| Évaluation de l'exposition au bruit / programme de contrôle du bruit et de conservation de l'audition, si disponible |  |  |  | P |
| Évaluation des risques liés aux espaces clos et aux travaux en hauteur, incluant notamment les procédures d'entrée et de sauvetage |  |  |  | P |
| Rapport d'inspection et certificat d'acceptation des ponts roulants et autres équipements de levage permanents |  |  |  | P |
| Documentation technique (à fournir avant la mobilisation) |  |  |  |  |
| Rapports d'inspection antérieurs |  |  |  | P |
| Tous les manuels techniques disponibles, au format PDF ou papier, pour l'équipement à entretenir |  |  |  | P |
| Liste des matériaux / composants qui seront fournis par le client |  |  |  | P |

### Clarifications

- Tous les composants sont présumés en bon état, et l’échéancier ainsi que les coûts de démontage ont été estimés à partir des plans et des détails techniques disponibles lors de la phase de proposition. Le temps et les coûts réels peuvent varier en fonction de l’état réel ("as-found") des composants.

- L’échéancier et les coûts proposés sont basés sur les travaux décrits dans la section "Envergure des travaux", en accord avec l’horaire de travail proposé. Cela suppose que le client fournira toutes les ressources et le soutien nécessaires selon le même horaire de travail, y compris, mais sans s’y limiter, le pont roulant et les éléments listés dans le tableau de répartition des responsabilités.

- Sauf indication contraire, un démontage complet ne fait généralement pas partie de notre processus d’inspection. L’objectif principal est de garantir que chaque composant fonctionne correctement avant sa remise en service, en évitant le démontage inutile des composants en bon état de fonctionnement. Un démontage complet de certains composants peut être réalisé sur demande, une fois que les pièces de rechange nécessaires ont été confirmées comme disponibles sur site.

## Formation et activités en matière de santé, sécurité et environnement

La santé et la sécurité sont nos priorités absolues. Étant donné que nous desservons des clients à travers le Canada avec des exigences diverses, nous avons standardisé un ensemble de compétences de base et de formations pour notre équipe en fonction des normes de l'industrie.

De plus, nous réalisons des activités SST standard pour garantir la conformité continue en matière de sécurité et de gestion des risques. Nos activités comprennent :

- Évaluation quotidienne des risques sur le terrain

- Réunion quotidienne de coordination (Toolbox meeting)

- Inspections préalables à l'utilisation

- Inspections hebdomadaires de l’environnement de travail

- Réunions hebdomadaires de sécurité

Ces pratiques aident à maintenir des normes de sécurité essentielles dans divers environnements. Si le client nécessite des formations ou des activités SST supplémentaires pour répondre à des besoins spécifiques du site ou à des exigences réglementaires, cela peut être organisé selon les besoins.

## Ventilation des coûts (excluant les options)

| Préparation & Fermeture de projet (hors site) | 4 500,00 $ | Forfaitaire |
| --- | --- | --- |
| Voyagement | 9 100,00 $ |  |
| Travaux sur site | 52 000,00 $ |  |
| Rapport | 1 000,00 $ | Forfaitaire |
| Total | 66 600,00 $ |  |

Le montant pour les travaux sur site inclus (hébergement, perdiem, primes).
Les frais de déplacement incluent les rotations si applicables.

## NOS ASSURANCES

| Type de responsabilités | Montant de couverture |  |
| --- | --- | --- |
| Responsabilité civile générale des entreprises | Par sinistre | 5 000 000 $ |
|  | Limite globale par période d'assurance | 5 000 000 $ |
|  | Produits et/ou après travaux par période d'assurance | 5 000 000 $ |
|  | Dommage par le feu (TLL) | 250 000 $ |
| Responsabilité du gréage, y compris celle d'un tiers |  | 250 000 $ |
| Responsabilité civile automobile des propriétaires ou non | Dommages corporels ou matériels aux tiers | 5 000 000 $ |
| Responsabilité professionnelle, erreurs et omissions | Limite | 2 000 000 $ |
| Assurance pollution étendue | Limite globale par période d'assurance | 5 000 000 $ |
| Assurance biens d'autrui | Couvre les biens du client durant le transport par EnerServ et les travaux aux ateliers d'EnerServ | 500 000 $ |

Note :  Toutes les assurances ne couvrent pas les pertes de production du client.
Toute assurance supplémentaire est exclue, mais peut être ajoutée à la demande du client (Frais applicables).

## TERMES DE PAIEMENT

Toutes les factures sont payables Net 30 jours

Aucune retenue n'est acceptée.

20 % sera facturé 60 jours avant la mobilisation à titre d’avance

Notez que des factures distinctes pourront être émises pour :

- Heures travaillées, per diem, etc. (à la suite des travaux ou aux 2 semaines)

- Dépenses refacturables, matériel, sous-traitants, etc. (à la fin du mois)

- Rapport (si applicable)

Monsieur D’Auray, si vous acceptez notre offre de services, veuillez nous fournir un bon de commande faisant référence au numéro de projet cité en page frontispice et nous retourner une copie signée de cette offre. Les termes et conditions inclus à l’annexe B font partie intégrale des présentes et ont préséance sur tout autre document délivré par les parties subséquemment à l'obtention d'un bon de commande, à moins d’un accord commun des parties.

Nous apprécions avoir eu l'opportunité de vous présenter notre offre de services et espérons avoir le plaisir de vous servir prochainement.

Salutations distinguées,

|  |  | Date : | 12 février 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Préparée par : | Julien Bordeleau, ing. |  |  |
|  | Enerserv inc. |  |  |

|  |  | Date : | 12 février 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Validée par : | Rémy Poirier, ing. |  |  |
|  | Enerserv inc. |  |  |
| Received and accepted by: |  | Date : |  |
|  | Marc-Antoine D’Auray, ing. Produits Forestiers Résolu |  |  |

Cette offre est valide pour une période de trente (30) jours.

Les taux présentés sont applicables jusqu'au 31 décembre 2025.

Liste des annexes

Annexe A Taux 2025

Annexe B Termes & Conditions

# Annexe A
Taux 2025

# Annexe B
Termes & Conditions