Le 31 mars 2025

| Frederick Blais |  |
| --- | --- |
| Surintendant General Électrique |  |
| : | Domtar Usine de Dolbeau 1, 4ème Avenue Dolbeau-Mistassini, QC G8L2R4 |
| @ : | frederick.blais@domtar.com |
| cc: |  |

Offre de services no SO-25583-DOL Rev1

Entretien Automne 2025

M. Blais

Pour faire suite à votre demande d’ajout a notre offre initiale c'est avec plaisir que nous vous soumettons notre offre de services révisé pour les travaux d’entretien requis sur votre groupe turbine Alternateur en 2025.  Vous trouverez ci-dessous les détails et conditions de notre proposition ainsi que notre prix calculé à temps et matériel selon la grille de taux jointe en annexe A et nos modalités et conditions générales jointes en annexe B. Veuillez noter que les phases: préparation, rapport seront facturés à prix forfaitaire.

## Montant de estimé budgétaire

Rev 1

81 275,00 $

Quatre-vingt-un mille deux cent soixante-quinze dollars canadiens

Ne pas enlever le saut de section

## Description du mandat

| Horaire de travail : | 12h/jour – 7j/sem. |  |
| --- | --- | --- |
| Système de rotation : | Aucune rotation prévue ou expliquer la fréquence |  |
| Échéancier: ** | Date de début des travaux : du 3 au 7 novembre inclusivement Durée prévue - Phase 1 : Voyagement et déchargement des outils – dim. 2/11. - Phase 2 : Travaux d’entretien – 4 jours - Phase 3 : Assistance MES – 8 heures - Ven. 7/11. |  |
| Équipe : | Qté 1 2 1 1 | Rôle Superviseur Technique Mécanicien N1/N2 Mécanicien N3 Responsable des essais (Alternateur et Stroke test PV 7010 |
| Hébergement: | Type 2 (Annexe A – Taux 2025) |  |
| Rapport: | Type 2 (Annexe A – Taux 2025) |  |
| Conditions particulières: |  |  |

** Tout changement de date effectué moins d'un mois avant le début des travaux sur site entrainera la facturation d'un frais de changement de 5% du coût du projet.

Rev 1

Envergure des travaux

Travaux inclus

Turbine Siemens

Remplacement des tiges et manchons de las PV-7010 - Démontage de la valve - Remplacement des tiges, « packing » et manchons (Voir liste de pièces à fournir par le client section 3.2) - Test de contact - Remontage - Vérification de la course (Technicien en instrumentation fourni par Domtar)

Inspection de la pompe en bout d’arbre - Démontage du couvercle - Vérification de la fixation de l’impulseur - Remontage

Inspection visuelle externe du vireur (fuite d’huile)

Vérification de la pression de l’accumulateur hydraulique Note : Remplacement potentiel du système de vessie interne (si composante disponible)

Alternateur Alstom

Inspection et essais stator: - Inspection visuelle -Signe de frettage et vibration -Condition des attaches -Contamination - Résistance d’isolation et Index de Polarisation (PI) Facteurs de puissance - Résistance des enroulements - Inspection à la caméra UV

Inspection et essais rotor incluant excitatrice: - Inspection visuelle -Blocage et connexions -Condition des spires -Contamination - Résistance d’isolation et Index de Polarisation (PI) - Résistance des enroulements - RSO - Test d’impédance AC - Vérification des diodes

### Changement d'envergure (projet initialement de moins de 21 jours)

Afin de respecter nos règles internes de 21 jours en chantier, si un changement d'envergure a lieu (travaux supplémentaire ou anomalies) qui a un impact sur la durée du projet, des frais supplémentaires (prime d'extension de projet et/ou rotation de l'équipe) seront applicables. (voir annexe A pour plus de détails).

### Travaux potentiellement requis

Les travaux ci-dessous sont exclus, mais peuvent être requis à la suite des inspections, mesures, découvertes et recommandations :

- Correction de l'alignement de l'accouplement;

- Ajustement des composantes internes;

- Toutes inspections internes ou démontage d’une pompe, d’un moteur ou d’un actuateur. Ces éléments pourront être replacé seulement comme assemblage si requis;

- Réparation par soudage;

- Travaux d'usinage et/ou rectifications nécessaires;

- Remplacement de palier et ajustement dans son support;

### Liste de pièces à fournir par le client

- Travaux PV7010  (voir dessin 0006-0802-04 annexe C):

| Description | Dessin | Position | Commentaire | Qté | Essentiel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tige de valve | 0-0006-0802-04 | 21 |  | 2 | X |
| Taper Pin | 0-0006-0802-04 | 31 |  | 2 | X |
| Pin | 0-0006-0802-04 | 80 |  | 4 | X |
| Manchon fileté | 0-0006-0802-04 | 81 |  | 4 | X |
| Flange Sleeve | 0-0006-0802-04 | 501 |  |  | X |
| Bushing | 0-0006-0802-04 | 502 |  |  | X |
| Garniture | 0-0006-0802-04 | 503 | Remplacé par 6000K (Voir rapport projet 21067-DOL) | 4 | X |
| Garniture | 0-0006-0802-04 | 504 | Remplacé par 6300K (Voir rapport projet 21067-DOL) | 20 | X |
| Presse Étoupe | 0-0006-0802-04 | 505 |  | 2 | X |
| Roulement rotule | 0-0006-0802-04 | 104 |  | 1 |  |
| Disque | 0-0006-0802-04 | 58 | Protection contre la chaleur | 2 |  |
| Gougeon de couvercle | 0-3305-6500 | 1 à 34 | GP M52 x 275 | 34 | X |
| Écrous | 0-3305-6500 | 1 à 34 | TF M52 | 34 | X |

- Travaux alternateur

  - Filtre de l’enceinte

  - Diodes (2 types)

  - Tôle frein pour diodes (12) et connexions centrales rotor (2)

Rev 1

Travaux accumulateur

  - Azote avec régulateur pour recharge

  - Kit de remplacement de la vessie

## Division des Responsabilités

Utiliser la colonne N/A ou supprimer complètement les items qui ne s'appliquent pas au projet

| Description |  |  | N/A | Enerserv | Client |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ressources projet |  |  |  |  |  |
| Chargé de projet sur site / chef chantier |  |  | X |  |  |
| Superviseur technique |  |  |  | X |  |
| Techniciens en contrôle de la qualité |  |  | X |  |  |
| Responsable de santé, sécurité & environnement sur site |  |  | X |  |  |
| Contremaître |  |  | X |  |  |
| Main d'œuvre pour effectuer le mandat |  |  |  | X |  |
| Bobineurs |  |  | X |  |  |
| Électriciens/techniciens pour la déconnexion et la reconnexion des équipements électriques |  |  |  |  | X |
| Opérateur de pont roulant |  |  |  | X |  |
| Opérateur d'équipement mobile |  |  | X |  |  |
| Main d'œuvre pour effectuer l'enlèvement et l'installation de couvertures isolantes |  |  |  |  | X |
| Technicien pour le démontage et remontage de l’instrumentation |  |  |  |  | X |
| Technicien pour la calibration d’instruments |  |  |  |  | X |
| Technicien en décharges partielles et essais électriques |  |  |  | X |  |
| Technicien en essais non-destructifs (NDT) – PT, MT, UT |  |  | X |  |  |
| Surveillant d’espace clos |  |  | X |  |  |
| Ressources spécialisées |  |  |  |  |  |
| Aviseur technique (TFA) |  |  | X |  |  |
| Ingénieur |  |  | X |  |  |
| Spécialiste en vibration |  |  | X |  |  |
| Spécialiste en alignement géométrique (FARO) |  |  | X |  |  |
| Spécialiste en tribologie |  |  | X |  |  |
| Spécialiste en régulation de vitesse (gouverneur) |  |  | X |  |  |
| Spécialiste en relais de protection |  |  | X |  |  |
| Spécialiste en mise en service |  |  | X |  |  |
| Spécialiste électrique pour essais et inspections |  |  | X |  |  |
| Sécurité et formation |  |  |  |  |  |
| Cadenassage des équipements |  |  |  |  | X |
| Réunion de début de quart (Toolbox/FLHA) |  |  |  | X |  |
| Équipement de Protection Individuelle standard |  |  |  | X |  |
| Formations d'accueil sur site de la main d'œuvre |  |  |  |  | X |
| Zone FME et installation/désinstallation de barrières |  |  | X |  |  |
| Équipe de sauvetage en espace clos |  |  | X |  |  |
| Premiers soins sur site et équipe de sauvetage |  |  |  |  | X |
| Extincteurs disponibles sur les lieux des travaux |  |  |  |  | X |
| Équipements et outillage |  |  |  |  |  |
| Outillage standard incluant métrologie et autres équipements nécessaires à la réalisation du projet (liste fournie sur demande) |  |  |  | X |  |
| Outillage spécialisé fourni par EnerServ: |  |  |  | X |  |
| - Alésoir conique requis pour les tige de valve - Équipement d’essais électriques |  | - Boroscope x |  |  |  |
| Outillage spécialisé (OEM) EX: mandrin pour paliers, poutre de levage, gréage pour levage rotor, plate-forme pour rotor, etc. |  |  |  |  | X |
| - Outil de compression des garnitures de valve |  | - Kit d’injection d’azote pour accumulateur |  |  |  |
| Équipement mobile : |  |  | X |  |  |
| Blocage |  |  |  |  | X |
| Protection pour le plancher |  |  | X |  |  |
| Éclairage d’appoint (Interruption de courant, espace à faible éclairage) |  |  |  |  | X |
| Logistique |  |  |  |  |  |
| Assurance des composantes appartenant au client lors du transport vers et/ou pendant des travaux en atelier hors site |  |  |  |  | X |
| Frais et logistique associés aux douanes, le cas échéant. Si gérés par Enerserv, le client pourrait être tenu de fournir une assistance ou des documents nécessaires en raison de leur propriété de la pièce expédiée |  |  |  |  | X |
| Transport des pièces à réfectionner |  |  | X |  |  |
| Supervision de la qualité des travaux en atelier |  |  | X |  |  |
| Hébergement, per diem, voyagement de l'équipe |  |  |  | X |  |
| Préparation au site avant l’arrêt |  |  | X |  |  |
| Installations de chantier |  |  |  |  |  |
| Local/roulotte pour les travailleurs |  |  |  |  | X |
| Espace de bureau ou roulotte de chantier |  |  |  |  | X |
| Installations sanitaires (toilette et lavabo) |  |  |  |  | X |
| Zone pour inspection et nettoyage des pièces |  |  |  |  | X |
| Travaux en présence de matières dangereuses |  |  |  |  |  |
| Décontamination d'amiante |  |  | X |  |  |
| Disposition des déchets incluant matières dangereuses |  |  |  |  | X |
| Enlèvement de peinture au plomb |  |  | X |  |  |
| Installation et maintien d'une zone à pression contrôlée |  |  | X |  |  |
| Équipement de Protection Individuelle spécialisé |  |  | X |  |  |
| Levage/ travaux en hauteur |  |  |  |  |  |
| Plan / procédure de levage |  |  | X |  |  |
| Plan / procédure de levage signé par un ingénieur |  |  | X |  |  |
| Élingage et gréage standard (élingues, manilles, vérins, etc.) |  |  |  | X |  |
| Échafaudage |  |  |  |  | X |
| Service de grue mobile |  |  | X |  |  |
| Consommables et pièces |  |  |  |  |  |
| Consommables standards (liste fournie sur demande) |  |  |  | X |  |
| Pièces de rechange |  |  |  |  | X |
| Pièces de rechange et consommables spécifiques aux composantes suivantes : |  |  |  | X |  |
| - Huile de lin ou Birkosite (joint PV7010 - Item 2 |  | - Item 3 - Item 4 |  |  |  |
| Huiles, glycol, azote et autres fluides d’opération (Azote) |  |  |  |  | X |
| Permis |  |  |  |  |  |
| Autorisation de travail |  |  |  |  | X |
| Espace clos |  |  |  |  | X |
| Travail à chaud |  |  |  |  | X |
| Télécommunication |  |  |  |  |  |
| Connexion internet haute vitesse ou sans fil (frais applicable si fourni par EnerServ) |  |  |  | X |  |
| Radios FM pour site |  |  | X |  |  |
| Services publics |  |  |  |  |  |
| Air comprimé à grand débit et sec (250CFM) |  |  | X |  |  |
| Alimentation électrique (120V/240V phase simple et 600V triphasé) |  |  |  |  | X |
| Alimentation électrique d’appoint (si interruption de l’alimentation en courant) |  |  |  |  | X |
| Air comprimé (pour petits outils) |  |  |  |  | X |
| Accès à l'eau |  |  |  |  | X |
| Qualité |  |  |  |  |  |
| Inspection/mesure des composants neufs ou remis à neuf fournis par le client ou des tiers |  |  |  | X |  |
| Documentation SST (à fournir avant la mobilisation) |  |  |  |  |  |
| Procédure de cadenassage spécifique au site et à l’étendue des travaux |  |  |  |  | X |
| Procédures d'urgence et de sauvetage spécifiques au site |  |  |  |  | X |
| Liste des exigences SSE spécifiques au site (formations, EPI, etc.) |  |  |  |  | X |
| Évaluation de l'exposition au bruit / programme de contrôle du bruit et de conservation de l'audition, si disponible |  |  |  |  | X |
| Évaluation des risques liés aux espaces clos et aux travaux en hauteur, incluant notamment les procédures d'entrée et de sauvetage |  |  |  |  | X |
| Rapport d'inspection et certificat d'acceptation des ponts roulants et autres équipements de levage permanents |  |  |  |  | X |
| Documentation technique (à fournir avant la mobilisation) |  |  |  |  |  |
| Rapports d'inspection antérieurs |  |  |  |  | X |
| Tous les manuels techniques disponibles, au format PDF ou papier, pour l'équipement à entretenir |  |  | X |  |  |
| Liste des matériaux / composants qui seront fournis par le client |  |  | X |  |  |
| Plan d'inspection et d'essai (ITP) |  |  |  | X |  |
| Feuilles de contrôles : |  |  |  | X |  |
| - Inspection PV7010 - Essais Alternateur | - Inspection Pompe en bout d’arbre |  |  |  |  |
| Procédures par Enerserv : |  |  | X |  |  |
| Procédures signées par un Ingénieur (par Enerserv) : |  |  | X |  |  |
| Procédures par le Client / OEM : |  |  | X |  |  |

### Clarifications

- Tous les composants sont présumés en bon état, et l’échéancier ainsi que les coûts de démontage ont été estimés à partir des plans et des détails techniques disponibles lors de la phase de proposition. Le temps et les coûts réels peuvent varier en fonction de l’état réel ("as-found") des composants.

- L’échéancier et les coûts proposés sont basés sur les travaux décrits dans la section "Envergure des travaux", en accord avec l’horaire de travail proposé. Cela suppose que le client fournira toutes les ressources et le soutien nécessaires selon le même horaire de travail, y compris, mais sans s’y limiter, le pont roulant et les éléments listés dans le tableau de répartition des responsabilités.

- Sauf indication contraire, un démontage complet ne fait généralement pas partie de notre processus d’inspection. L’objectif principal est de garantir que chaque composant fonctionne correctement avant sa remise en service, en évitant le démontage inutile des composants en bon état de fonctionnement. Un démontage complet de certains composants peut être réalisé sur demande, une fois que les pièces de rechange nécessaires ont été confirmées comme disponibles sur site.

## Formation et activités en matière de santé, sécurité et environnement

La santé et la sécurité sont nos priorités absolues. Étant donné que nous desservons des clients à travers le Canada avec des exigences diverses, nous avons standardisé un ensemble de compétences de base et de formations pour notre équipe en fonction des normes de l'industrie.

De plus, nous réalisons des activités SST standard pour garantir la conformité continue en matière de sécurité et de gestion des risques. Nos activités comprennent :

- Évaluation quotidienne des risques sur le terrain

- Réunion quotidienne de coordination (Toolbox meeting)

- Inspections préalables à l'utilisation

- Inspections hebdomadaires de l’environnement de travail

- Réunions hebdomadaires de sécurité

Ces pratiques aident à maintenir des normes de sécurité essentielles dans divers environnements. Si le client nécessite des formations ou des activités SST supplémentaires pour répondre à des besoins spécifiques du site ou à des exigences réglementaires, cela peut être organisé selon les besoins.

## Ventilation des coûts (excluant les options)

Rev 1

| Préparation & Fermeture de projet (hors site) | 7 000,00 $ | Forfaitaire |
| --- | --- | --- |
| Ingénierie | 0,00 $ |  |
| Gestion de projet hors site & support au site | 1 200,00 $ |  |
| Voyagement** | 8 800,00 $ |  |
| Travaux sur site* | 58 500,00 $ |  |
| Sous-traitants | 0,00 $ |  |
| Garnitures pour PV7010*** | 3 275,00 $ |  |
| Rapport | 2 500,00 $ | Forfaitaire |
| Total | 81 275,00 $ |  |

*     Le montant pour les travaux sur site inclus (hébergement, perdiem, primes).
**   Les frais de voyagement incluent les rotations, le kilométrage et les billets d’avion si     applicables.

*** Inclus l’expédition et douanes.

## NOS ASSURANCES

| Type de responsabilités | Montant de couverture |  |
| --- | --- | --- |
| Responsabilité civile générale des entreprises | Par sinistre | 5 000 000 $ |
|  | Limite globale par période d'assurance | 5 000 000 $ |
|  | Produits et/ou après travaux par période d'assurance | 5 000 000 $ |
|  | Dommage par le feu (TLL) | 250 000 $ |
| Responsabilité du gréage, y compris celle d'un tiers |  | 25 000 $ |
| Responsabilité civile automobile des propriétaires ou non | Dommages corporels ou matériels aux tiers | 5 000 000 $ |
| Responsabilité professionnelle, erreurs et omissions | Limite | 2 000 000 $ |
| Assurance pollution étendue | Limite globale par période d'assurance | 5 000 000 $ |
| Assurance biens d'autrui | Couvre les biens du client durant le transport par EnerServ et les travaux aux ateliers d'EnerServ | 500 000 $ |

Note :  Toutes les assurances ne couvrent pas les pertes de production du client.
Toute assurance supplémentaire est exclue, mais peut être ajoutée à la demande du client (Frais applicables).

## TERMES DE PAIEMENT

Toutes les factures sont payables Net 30 jours

20 % sera facturé 60 jours avant la mobilisation a titre d’avance

Notez que des factures distinctes pourront être émises pour :

- Préparation du projet hors site : Facturation d'un prix fixe

- Heures travaillées, per diem, etc. (à la suite des travaux ou aux 2 semaines)

- Dépenses refacturables, matériel, sous-traitants, etc. (à la fin du mois)

- Rapport (si applicable)

Monsieur, Blais si vous acceptez notre offre de services, veuillez nous fournir un bon de commande faisant référence au numéro de projet cité en page frontispice et nous retourner une copie signée de cette offre. Les termes et conditions inclus à l’annexe B font partie intégrale des présentes et ont préséance sur tout autre document délivré par les parties subséquemment à l'obtention d'un bon de commande, à moins d’un accord commun des parties.

Nous apprécions avoir eu l'opportunité de vous présenter notre offre de services et espérons avoir le plaisir de vous servir prochainement.

Salutations distinguées,

|  |  | Date : | 31 mars 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Préparée par : | Bruno Girard, ing. |  |  |
|  | Enerserv inc. |  |  |

|  |  | Date : | 31 mars 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Validée par : | Julien Paradis |  |  |
|  | Enerserv inc. |  |  |
| Reçu et accepté par: |  | Date : |  |
|  | Frédérick Blais |  |  |
|  | Domtar |  |  |

Cette offre est valide pour une période de trente (30) jours.

Les taux présentés sont applicables jusqu'au 31 décembre 2025.

Ne pas enlever le saut de section svp

Liste des annexes

Annexe A Taux 2025

Annexe B MSA avec Domtar (PFR) et Addenda

(valide jusqu’à la fin 0225)

Annexe C Dessin PV 7010

Annexe A
Taux 2025

Annexe B
MSA avec Domtar (PFR) et Addenda

(valide jusqu’à la fin 2025)

Annexe C
Dessin PV 7010